留营商务大厦B座13层

河北建工集团供应链管理有限公司办公场所

装修改造工程（第二标段）

招 标 文 件

招标单位：河北建工集团供应链管理有限公司

2025年4月1日

目   录

第一章    招标公告	1

第二章    投标文件的提交	2

第三章    开标、评标和定标	3

第四章    投标文件格式	6

第五章    装修施工合同	11

第一章  招标公告

河北建工集团供应链管理有限公司现对留营商务大厦B座13层办公场所装修改造工程进行招标，欢迎符合资格条件的建筑装修施工企业报名参加投标。

一、招标项目简要说明：

1.项目名称：留营商务大厦B座13层河北建工集团供应链管理有限公司办公场所装修改造工程（第二标段）

2.项目地址：石家庄市桥西区留营商务大厦B座13层

3.招标内容: 本项目招标文件、施工图纸及工程量清单范围内的所有内容

4.承包方式：包工包料（招标单位提供材料除外）

5.工期要求：30日历天（实际开工日期以招标单位批准的开工时间为准）。

6.质量要求：达到国家质量验收规范合格标准。

7.付款方式：合同签订后两日内且收到施工方开具的等额合法有效的增值税专用发票（9%税率）及收据后，甲方向施工方支付合同额的50%。工程竣工验收合格后，双方确认实际工程量并签署工程结算单，甲方向乙方支付至实际工程验收结算金额的97%，剩余3%作为质量保证金。质保期满12个月后且无质量问题无息付清质量保证金。

8.验收要求：以施工图及说明、使用材料品牌等招标文件内容要求及国家建筑工程施工质量验收规范标准要求进行检查验收。

二、投标单位资质要求：

投标单位为专业的建筑装修施工企业（具体以投标单位营业执照为准），有独立的法人资格及有效的企业法人营业执照，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。本项目招标不接受代理商及分公司名义投标，不接受联合体投标。

三、报名须知：

1.有意向的建筑装修施工企业持企业营业执照、法定代表人授权委托书、被授权人身份证原件，及上述资料加盖公章的的复印件一套进行报名。只有符合报名条件的投标单位，才能获准参加投标。

2.报名及领取招标文件时间：2025年4月3日17：00前，到河北建工集团供应链管理有限公司1212室报名并领取招标文件。施工图纸及预算报价表可通过登陆邮箱hbjggylzhb@163.com(密码：Zhb123456）进行下载。参与投标单位如有疑问请于开标前提出，可到现场踏勘或予以答疑。

3．递交投标文件时间、开标时间及地点：2025年4月8日14:30在河北建工集团供应链管理有限公司会议室投递标书（一正本副六本并提交电子版hbjggylzhb@163.com），2025年4月8日16:00在河北建工集团供应链管理有限公司14层会议室（1418室）开标。

四、通讯联系：

招标单位：河北建工集团供应链管理有限公司

电    话：0311-68092077，13032681987

联 系 人：王昆

电子邮箱：hbjggylzhb@163.com

- 第二章  投标文件的提交

一、投标文件的密封和标记

1. 在投标文件密封袋上应：

（1）写明招标单位名称与地址、投标单位的名称与地址；

（2）注明下列识别标志：

a.项目名称；

b.2025年4月8日14时30分之前不得开封。

2. 如果投标文件没有按上述规定加写标记及密封，招标单位将不承担投标文件提前开封的责任。未按要求密封的投标文件招标单位将予以拒绝，并退还给投标单位。

3. 投标文件的密封袋应加盖投标单位公章作密封章。

二、投标文件的提交

投标单位应按招标公告所规定的地点，于截止时间前提交投标文件。截止时间以后送到的投标文件将被拒。

- 第三章 开标、评标和定标

一、符合性审查

1. 开标时投标文件有下列情形之一的，该投标文件将被拒收：

（1）投标文件密封袋未加盖投标单位公章的，未按招标文件要求密封的；

（2）未按照招标文件要求时间、地点提交投标文件的。

2.投标文件有下列情形的，该投标文件应否决其投标：

（1）投标文件未按招标文件要求签字或盖章的；

（2）初步审查有重大偏差、资格审查等未通过的；

（3）投标单位以他人名义投标、串通投标、投标文件雷同或者以弄虚作假等方式投标的。

二、开标

1.招标单位按招标公告所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标单位参加。

2.开标程序：

（1）招标单位主持人公布在投标截止时间前递交投标文件的投标单位名称；

（2）经密封性确认无误后，由招标单位主持人当众拆封，宣读投标单位名称和投标文件的其他主要内容；

（3）开标结束，开始评标。

三、评标与定标

1.评标组织

评标小组由招标单位代表组成，成员人数为7人及以上单数，与投标单位有利害关系的人员不能担任评委。

2.评标办法

评标办法采用综合评标法，由评标小组根据以下条款、细则进行综合考察质疑，按照百分制打分。最终选择一个投标单位作为装修施工中标单位进行装修施工。

- （1）工程报价60分：各有效投标报价（投标分项报价表的不含税合计价格）的平均值为评标基准价，得标准分60分，其他投标人的价格分别按下列公式计算：每低评标基准价1个百分点减0.3分，每高评标基准价1个百分点减0.5分，减完为止，不足一个百分点按插入法计算。

（2）投标时主要材料质量5分：投标报价主要材料样品、质量、规格、型号符合图纸设计要求，承诺按招标文件材料要求进行采购，满分为10分。达不到招标文件及设计图纸要求、不承诺按招标单位材料要求选购为0分。

（3）施工组织设计及施工方案5分。

（4）工期10分：投标单位能保证工期时间得满分，不能保证不得分。

（5）质量标准5分:投标单位每道工序、工艺标准符合装饰装修验收工艺标准和装饰装修规范要求，能保证装饰图纸设计要求得满分。

（6）安全与环境噪声5分。投标单位应向招标单位递交《施工安全承诺书》（签字并盖章），落实安全生产的技术组织措施、施工现场环境噪声责任管理及事故自负承诺。

（7）人员设备5分。

（8）企业业绩和信誉为5分。

3.按本评标办法评标，由评标小组按得分情况确定一家投标单位作为装修工程的施工单位。

- 第四章 投标文件格式

留营商务大厦B座13层

河北建工集团供应链管理有限公司办公场所

装修改造工程（第二标段）

投标文件

投 标 单 位：          		        （盖章）

法定代表人或委托代理人：        （盖章或签字）

日        期：         年        月         日

目    录

一、投标函

二、法定代表人身份证明书及法定代表人身份复印件

三、法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件

四、装修安全承诺书

一、投标函

致：河北建工集团供应链管理有限公司

我司收到贵方留营商务大厦B座13层河北建工集团供应链管理有限公司办公场所装修改造工程（第二标段）招标文件，经详细研究，我司决定参加该项目投标。并授权      （姓名、职务），全权代表我投标单位提交纸质投标文件及电子版各一份。并同时宣布愿意遵守下列条款：

1）承认和愿意按照招标文件中的各项规定和要求提供服务。

2)愿意按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国招标投标法》履行自己的责任和义务。

3)如果我方投标书被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成任务。

4)我方愿意提供招标单位在招标文件中要求的所有资料。

5)我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

6）一旦我方中标，我方保证1个自然日后开工。

7）我方接受招标文件或施工图纸未明确而需要增减的施工量，增减施工量部分以图纸变更或变更协议书形式据实结算，单价仍执行我方投标分项报价表内标准，若我方无法提供投标分项报价表内标准材料，经与招标单位协商一致后进行采购结算。

投标单位                              （盖章）：

法定代表人或委托代理人            （签字或盖章）：

日期：         年      月      日

二、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地   址：

成立时间：           年         月         日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：           职务：

系                           的法定代表人。

特此证明。

投标单位：             （盖章）

年     月     日

注：1、只法人参加开标会时在递交投标文件时须递交一份法定代表人身份证明书以备查验；

2、后附身份证复印件。

三、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我             （姓名）系                    的法定代表人，现授权委托   （单位名称）     的         为我公司授权代理人，以本公司的名义参加：                               的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权委托日期：      年    月    日至     年    月    日

代理人无转委权。特此证明

投  标  人：                        （盖单位章）

法定代表人：                      （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                            （签字）

身份证号码：

年        月        日

注：1、投标单位授权委托代理人在递交投标文件时须递交一份授权委托书以备查验；

2、委托代理人必须签字确认，否则授权委托书无效。

3、是委托人参加开标会的才加此项并后附身份证复印件。

四、施工安全承诺书

为实现安全生产，文明施工，保证该工程顺利完成，我方现就对中标项目（留营商务大厦B座13层办公场所装修改造工程（第二标段）在施工期间遵守安全生产文明施工有关事项承诺如下:

一、制订施工安全生产文明施工管理机构和管理责任制，配置工程建设项目专职管理人员，并认真落实各项施工安全生产文明施工管理要求。

二、全部工程建设施工作业人员都要是经过安全教育和技术操作培训，特殊工种作业人员须有对应技术资质证书。

三、落实安全生产的技术组织措施、文明施工管理措施等，抓好环境噪声责任管理。

四、严格遵守环境保护法、安全生产法、建设工程安全生产管理条例、安全生产许可证条例等法律法规规定。

五、工程施工期间，发生任何安全、环境责任事敌，我方承担一切责任。

六、自觉遵守物业装修管理的规定，不擅自改变房屋内的烟感、喷淋系统等。

七、施工现场不得乱堆乱放及侵占安全防护措施。在施工范围内放置相应的消防器具，教育作业人员在火灾发生时的灭火措施及报警意识。有火花、明火施工时须用阻燃材料做好隔离措施，并按规定配备相应的消防器具。

八、在施工过程中应规范、安全用电，严禁私自任意拉线接电，严禁超负荷使用电器，临时用电线路下方以及左右30公分处不得堆放任何易燃材料和装饰材料。

九、对施工产生的粉尘、废气、废水、固体废物及噪声、震动等污染环境的事项有必要的防范及措施。对产生的建渣、垃圾须及时清理（不得过夜），施工完毕后须对施工产生的 垃圾清运干净。

十、严格管理施工现场，施工现场设备、器材、工具、材料必须设定专人负责安全管理。

十一、我方若忽视安全管理或违反合同规定造成事故和案件的，应由我方负全部责任，由此带来的经济损失均有我方承担。

十二、本责任书自盖章之日起生效。

有限公司

年       月       日

- 第五章 装修施工合同

## 装 修 施 工 合 同

委托方（甲方）：河北建工集团供应链管理有限公司

承接方（乙方）：

甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方对指定办公区域进行装修施工。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。

第一条：工程概况

1.工程地址：河北省石家庄市桥西区石获南路66号留营商务大厦B座13层。

2.施工内容：详见本合同附件。

3.委托方式：包工包料。

4.工期为2025年4月15日至2025年5月14日，工程总天数30天。

第二条：工程价款

工程价款（含税价）           元（大写：        ），其中，税率为9%，不含税金额     元（大写：        ），税金       元（大写：          ），详见本合同后附工程价款清单。

第三条：质量要求

1.工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。

2.工程验收标准，双方同意参照国家的相关规定执行。

3.施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。

4.凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负；施工质量由乙方负责。

第四条：材料供应

1.乙方须严格按照国家有关价格条例规定，对本合同中所用材料一律实行明码标价。乙方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。

2.乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。

3.乙方负责采购供应的材料、设备，应该是符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。如延期到达，施工期顺延，并按延误工期处罚。材料经甲方验收后，由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。

第五条：付款方式

合同签订后两日内且收到施工方开具的等额合法有效的增值税专用发票（9%税率）及收据后，甲方向施工方支付合同额的50%。工程竣工验收合格后，双方确认实际工程量并签署工程结算单，甲方向乙方支付至实际工程验收结算金额的97%，剩余3%作为质量保证金。质保期满12个月后且无质量问题无息付清质量保证金。

乙方账户收款信息：

账户名称：

账户号码：

开户银行：

第六条：工程工期

1.如果因乙方原因而延迟完工，每延期一天扣除合同工程总价款的5%，以此类推（不可抗力因素除外）。

2.由甲方自行挑选的材料、设备，因质量不合格而影响工程质量和工期，其返工费由甲方承担，由于乙方施工原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。

3.在施工中，因工程质量问题、双方意见不一而造成停工，均不按误工或延迟工期论处，双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理，尽快解决纠纷，以继续施工。

第七条：其他事项

1.甲方责任

1 ）必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图，或由甲方提供房屋平面图及水、电、气线路图，并向乙方进行现场交底。

2 ）二次装饰工程，应全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设物等，须采取必要的保护措施，均需与乙方办理手续和承担费用。

2.乙方责任

1 ）指派一名工作人员（姓名：         ；身份证号：            ；联系电话：       ）为乙方工地代表，负责合同履行，并按合同要求组织施工，保质保量地按期完成施工任务。

2 ）负责施工现场的安全，严防火灾、佩证上岗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生，必须尽快负责修复或赔偿。

第八条：争议解决

本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。当事人不愿通过协商解决，或协商解决不成时，可以按照本合同约定向甲方所在地辖区人民法院提起诉讼。

第九条：合同生效

1.本合同双方盖章后生效。

2.本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份。

附件：施工安全承诺书

甲方（签章）：河北建工集团供应链管理有限公司

乙方（签章）：

签订时间：      年      月      日